УТВЕРЖДАЮ

Министр образования

Калининградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Трусенёва С.С./

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Комплекс мер (дорожная карта) реализации проекта,

направленного на формирование у обучающихся мотивации к выбору профессии

в медицинской сфере на 2024/2025 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срокиреализации | Целевая аудитория | Ответственные зареализацию мероприятия |
| **1. Организационно-технические мероприятия** |
| 1.1 | Рабочая встреча с куратором проекта Поздняковой И.Н. Начальником отдела модернизации образования МО КО по реализации проекта | до 20.08.2024 | ПредставителиМинистерства образования Калининградской области, руководители общеобразовательных организаций региона -участников проекта | Министерство образованияКалининградской области |
| 1.2 | Круглый стол с представителями БФУ им. И. Канта с участниками проекта по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Основы профессиональных навыков врача-исследователя» для 10-11 классов | до 20.08.2024 | Представители Министерства образования Калининградской области, руководители общеобразовательных организаций региона - участников проекта | БФУ им. И. Канта |
| 1.3 | Установочный семинар по вопросам реализации проекта на территории Калининградской области и сетевого взаимодействия | Августовская конференция | Представители Министерства образования Калининградской области, представители БФУим. И. Канта, руководители общеобразовательных организаций - участников проекта | Министерство образованияКалининградской области |
| 1.4 | Проведение отбора обучающихся в 7 и 10 классы и добор в 8, 11 классы общеобразовательных организаций -участников проекта | до 12.08.2024 | Обучающиеся 7, 10 классовОбучающиеся 8, 11 классов | Общеобразовательные организации - участники проекта |
| 1.5 | Проведение родительских собраний для обучающихся медицинских классов / групп - участников проекта | до 13.09.2024 | Представители общеобразовательных организаций, родители (законные представители) несовершеннолетних | Общеобразовательные организации - участники проекта |
|  | **2. Разработка локальных актов, нормативно-правовых документов** |
| 2.1. | Разработка проекта постановления Правительства Калининградской области об установлении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета общеобразовательным организациям, расположенным на территории Калининградской области, на реализацию проектов, направленных на формирование у обучающихся мотивации к выбору профессии в медицинской сфере, по итогам проведения конкурса | до 01.08.2024 | Общеобразовательные организации | Министерство образования Калининградской области |
| 2.2 | Актуализация общеобразовательнымиорганизациями локальных актов о зачислении обучающихся в 7, 10 (8, 11) классы | до 12.08.2024 | Обучающиеся 7, 10 (8, 11) классов | Общеобразовательные организации – участники проекта |
| 2.3 | Утверждение учебных планов медицинских классов (7, 8, 10, 11 классы) | до 19.08.2024 | Педагогические работникиобщеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации - участники проекта |
| 2.4 | Разработка рабочих программ по учебным предметам согласно утвержденному учебному плану общеобразовательной организации | до 26.08.2024 | Педагогические работники общеобразовательных | Общеобразовательные организации – участники проекта |
| 2.5 | Разработка нормативно-правовых актов(распорядительных документов),Регламентирующих организацию и проведение мероприятий регионального уровня | до 26.08.2024 | Педагогические работники общеобразовательных организаций, обучающиеся | Общеобразовательные организации - участники проекта, Министерство образования Калининградской области |
| **3.Мероприятия для обучающихся** |
| **3.1. Отборочные этапы всероссийских мероприятий**Информирование образовательных организаций — участников проекта об отборочных турах |
| 3.1.1 | Участие обучающихся во Всероссийскомконкурсе научно-практических и исследовательских работ «Лестница наук» | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся общеобразовательных организаций 1-11 классов | MAOУ гимназия N 32 |
| 3.1.2 | Участие обучающихся во Всероссийской Сеченовской олимпиаде школьников по биологии и химии | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся общеобразовательных организаций 5-11 классов | MAOУ лицей № 35 им. Буткова В.В. |
| 3.1.3 | Участие обучающихся в Пироговской олимпиаде для школьников по химии и биологии (проводится РНИМУ им. Н.И. Пирогова) для обучающихся 10-11 классов | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся общеобразовательных организаций 9 -11 классов | MAOY «СОШ № 58 |
| 3.1.4 | Участие обучающихся в Московской олимпиаде школьников по биологии и генетике (проводится Департаментом образования города Москвы совместно с Биологическим факультетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) (по генетике (биологии) II уровня, по химии I уровня) | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся общеобразовательных организаций 9-11 классов | MAOУ «СОШ г. Зеленоградска» |
| 3.1.5 | Участие обучающихся в межрегиональном конкурсе Российская Школа Фармацевтов (проводит Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ)) | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся общеобразовательных организаций 10 классов, студенты 1 курсов средне-специальных учебных заведений (на базе 9 классов) | ГАУ КО ОО ШИЛИ |
| 3.1.6 | Участие обучающихся во Всероссийской Олимпиаде школьников «Высшая проба» (по биологии, химии 2 уровня) | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | MAOУ лицей № 49 |
| 3.1.7 | Участие обучающихся во Всесибирской олимпиаде школьников по биологии, химии II уровня) | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | MAOУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» |
| 3.1.8 | Участие обучающихся в Межрегиональной олимпиаде школьников «Будущие исследователи — будущее науки» (по биологии II уровня | ежегодно по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | MAOУ «СОШ № 3» г. Гусев |
| 3.1.9. | Участие обучающихся в Многопредметной олимпиаде «Юные таланты» (по химии I уровня) | ежегодно, по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | МАОУ лицей № 49 |
| 3.1.10 | Участие обучающихся в олимпиаде школьников «Ломоносов» (по биологии I уровня, по генетике III уровня, по химии I уровня) | ежегодно, по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | МАОУ СОШ *№* 58 |
| 3.1.11 | Участие обучающихся в олимпиаде школьников Санкт-Петербургского университета (по биологии I уровня), по медицине (лечебное дело, стоматология, психология I уровня, по химии I уровня | ежегодно, по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | MAOУ «Гимназия«Вектор»г. Зеленоградска» |
| 3.1.12 | Участие обучающихся в Санкт-Петербургской олимпиаде школьников (по химии II уровня) | ежегодно, по графику организаторов олимпиады | Обучающиеся 9-11 классов | MAOY «СОШ №3»г. Гусев |
|  | **3.2. Региональные мероприятия** |
| 3.2.1 | Участие школьников медицинских классовво всероссийской олимпиаде школьников по биологии, химии, ОБЖ (школьный, муниципальный, региональный этапы) | сентябрь-октябрь(школьный этап) ноябрь-декабрь (муниципальный этап)январь-февраль (региональный этап) | Обучающиеся медицинских классов | Общеобразовательные организации (школьный этап), муниципальные органы управления образованием (муниципальный этап), Министерство образования Калининградской области (региональный этап) |
| 3.2.2 | Региональный проект «Больничныеволонтеры» | ежегодно, октябрь-ноябрь, февраль-апрель | Обучающиеся 8, 10 классы общеобразовательных организаций медицинских классов | Министерство здравоохранения Калининградской области, БФУ им. И. Канта |
| 3.2.3 | Практико-ориентированные мастер-классы «Спасти жизнь человека» | октябрь 2024 года | Обучающиеся общеобразовательных организаций 7, 8 классов | ГАУ КО ОО ШИЛИ совместно с общественной организацией «Безопасность. Спасение» |
| 3.2.4 | Региональный конкурс видеороликов «Хочу быть врачом» | ноябрь 2024 | Обучающиеся 11 классов медицинских классов | ГАУ КО HOO ЦРОД |
| 3.2.5 | Мастер-класс "Первая помощь" | конец 1 четверти - осенние каникулы 2024 | Обучающиеся 10 класс медицинских классов | МАОУ СОШ № 6 с УИОП |
| 3.2.6 | Региональный конкурс «Моя будущая профессия – врач» | декабрь 2024 года | Обучающиеся 10 классы медицинских классов | MAOУ «Гимназия «Вектор»г. Зеленоградска» |
| 3.2.6 | Питч-сессия для выпускников с участием работодателей и представителей среднего профессионального и высшего образования организаций Калининградской области | декабрь 2024 года | Обучающиеся 11 классов медицинских классов | БФУ им. И. Канта(Коренев С.В.) |
| 3.2.7 | Практико-ориентированные мастер-классы «Спасти жизнь человека» | февраль 2025 года | Обучающиеся общеобразовательных организаций 10 классов | MAOУ «СОШ г. Зеленоградска» совместно с БФУим. И. Канта |
| 3.2.8. | Квест «Юный медик» | конец 1 четверти-осенние каникулы 2024 | Обучающиеся общеобразовательных организаций 7 классов | MAOУ СОШ № 58 |
| 3.2.9. | Спортивно-медицинский конкурс по оказанию первой медицинской помощи «Знать точно — Действовать правильно — Спасти жизнь!» | апрель – май 2025 года | Обучающиеся общеобразовательных организаций 7 классов | MAOУ «СОШ № 3»г. Гусев |
| 3.2.10 | Открытая научно-практическая конференция химико-биологической направленности «Шаг в медицину» | ежегодно Март 2025 г. | Обучающиеся медицинских классов | MAOУ лицей № 35 им. Буткова В.В. |
| 3.2.11 | Региональная олимпиада «Основы медицины в биологии и химии» | март-апрель 2025 года | Обучающиеся медицинских 10, 11 классов | MAOУ гимназия № 32БФУ им. И. Канта |
| 3.2.12 | Практико-ориентированный семинар «Правильное питание как основа сохранения здоровья» | ноябрь-декабрь 2024 года | Обучающиеся медицинских 7, 8 классов | MAOУ гимназия № 32Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области, Роспотребнадзор |
| 3.2.13 | Летняя медицинская школа «Попробуй стать врачом» | июнь 2025 года | Обучающиеся общеобразовательных организаций 7, 8, 10 классов | MAOУ СОШ № 58 |
| 3.2.14 | Медицинский мини-КВН «Доктор Ай-болит» | март 2025 г. | Обучающиеся общеобразовательных организаций 8 классов | МАОУ лицей № 49 |
| 3.2.15 | Практико-ориентированный семинар «Мой выбор- профессия врач» | апрель 2025 г. | Обучающиеся 10 медицинский классов общеобразовательных организаций | MAOУ СОШ № 58 |
| **3.3 Реализация образовательной программы** |
| 3.3.1 | Реализация дополнительнойобщеобразовательной программы «Основы профессиональных навыков врача -исследователя» для обучающихся 10-11 классов 124 ч) | октябрь 2024 года —май 2025 года | Обучающиесяобщеобразовательных организаций 10, 11 классов | БФУ им. И. Канта |
| 3.3.2 | Образовательные программы в Центре развития одаренных детей для обучающихся медицинских классов | ежегодно, по плану организаторов мероприятия | Обучающиеся медицинских классов | ГАУ КО HOO ЦРОД |
| 3.3.3 | Промышленный туризм «PROвозможности» посещение предприятий-партнеров | в течение года | Обучающиеся медицинских классов | Предприятия-партнеры |
| 3.3.4 | Неделя медицинского образования | октябрь 2024 г. | Обучающиеся медицинских классов | БФУ им. И. Канта Предприятия-партнеры |
| **4. Мероприятия для педагогических работников** |
| 4.1 | Участие в секции «Формирование у обучающихся мотивации к выбору профессии в сфере здравоохранения: возможности и перспективы» в рамках проведения Августовского педагогического форума  | 26-27.08.2024 | Представители Министерства образования Калининградской области, представителиБФУ им. И. Канта, руководителиобщеобразовательных организаций региона — участники проекта,представителииндустриальных партнеров | Министерство образования Калининградской области, МАОУ города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 33 (г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 15). |
| 4.2 | Проведение образовательной стратегической сессии «Развитие профильного и предпрофильногообразования» | ежегодномай | Педагогические работники общеобразовательных организаций — участников проекта,представители Министерства образования Калининградской области, представителиБФУ им. И. Канта | MAOУ «СОШг. Зеленоградска» |
| **5. Повышение квалификации педагогических работников** |
| 5.1 | Стажировка в Образовательном центре «Сириус» в рамках Межрегиональной Конференции «Система выявления, развития и поддержки талантов: актуальные вызовы и перспективы» | ежегодноиюнь- август | Представители Министерства образования Калининградской области, представители БФУ им. И. Канта, представители муниципальных органов управления образования Калининградской области, руководители общеобразовательных организаций региона - участники проекта, представители организаций дополнительного образования области, представители Калининградского областного института развития образования | Министерство образования Калининградской области Образовательный центр «Сириус» |
| 5.2 | Проведение программы повышения квалификации для учителей биологии и химии | в течении года | Педагогические работники общеобразовательных организаций 7-11 классов | БФУ им. И. Канта, КОИРО, «Сириус-курсы» |
| 5.3 | Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей ОБиЗР по оказанию первой медицинской помощи | в течении года | Педагогические работники общеобразовательных организаций 7-11 классов | БФУ им. И. Канта, КОИРО,«Сириус-курсы» |
| 5.4 | Повышение квалификации для педагогов, преподающих в классах с углубленным изучением общеобразовательных предметов «химия», «биология» | в течении года | Педагогические работники общеобразовательных организаций 7-11 классов | ГАУ КО ОО ШИЛИ |
| **6. Иные мероприятия** |
| 6.1 | Ведение страницы группы медицинских классов в социальной сети «ВКонтакте» | в течении года | Представители Министерства образования Калининградской области, руководители общеобразовательных организаций, родители (законные представители) несовершеннолетних, обучающиеся общеобразовательных организаций | ГАУ КО ОО ШИЛИ |
| 6.2 | Создание на официальных сайтах общеобразовательных организаций раздела для освещения мероприятий по реализации проекта  | постоянно | Родители(законные представители) несовершеннолетних, обучающиеся общеобразовательных организаций | Министерство образования Калининградской области, школы – участники проекта |